## Page 1
Приложение к постановлению администрации Октябрьского сельсовета от 27.07.2020 № 105/1 ПРИЛОЖЕНИЕ к положению о порядке и сроках составления проекта бюджета Октябрьского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период, и порядки подготовки документов и материалов, представляемых в Совет депутатов Октябрьского сельсовета
ПЛАН-ГРАФИК мероприятий по составлению проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, представления сведения, необходимых для составления проекта бюджета, а также работы над документами и материалами, представляемыми в Совет депутатов Октябрьского сельсовета одновременно с проектом бюджета
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика (подготавливаемого документа, материала) | Плановый срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика (не позднее)) |  | Фактический срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика |  | Ответственный (ные) исполнитель (ли) | [5 empty] | Орган (ы) власти, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения,утверждения, использования в работе материалы и документы |  |  |  |  | Плановый срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов | Фактический срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов
[6 empty] | Код (ы) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Полное (ые) наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Сокращенное (ые) наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Наименование структурного подразделения ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Фамилия, имя и отчество руководителя (ей) ответственного (ых) исполнителя (ей) (структурного подразделения ответственного исполнителя) мероприятия плана-графика (при наличии) | Код (ы) органа (ов) местного самоуправления, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика | Полное (ые) наименование (я) органа (ов) местного самоуправления, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика | Сокращенное (ые) наименование (я) органа (ов) местного самоуправления, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы, подготовленные в рамках реализации плана-графика | Наименование (я) органа (ов) местного самоуправления, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика | Наименование структурного подразделения органа (ов) местного самоуправления, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Разработать и рассмотреть основные параметры прогноза социально-экономического развития Октябрьского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период. | 07.07.2020 | [6 empty] | специалисты администрации Октябрьского сельсовета |  | Гета И.А. |  |  |  | администрация Октябрьского сельсовета
2 | Разработать основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Октябрьского сельсовета на и очередной финансовый год и плановый период | 01.09.2020 |  |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | Мазурина З,И. |  |  |  | администрация Октябрьского сельсовета
3 | Разработать и направить получателям средств бюджета поселения порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | 15.07.2020 |  |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | Мазурина З,И. |  |  |  | администрация
4 | Сформировать плановый реестр расходных обязательств Октябрьского сельсовета | 28.05.2020 |  |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | Мазурина З,И. |  |  |  | администрация
5 | Расчитать прогноз доходной части консолидированного бюджета Октябрьского сельсовета по доходным источникам | 20.06.2020 |  |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | Мазурина З,И. |  |  |  | администрация
6 | Представить объемы планируемых бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым обязательствам с их обоснованием в разрезе бюджетной классификации расходов и детализацией по статьям операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, на очередной финансовый год и плановый период | 01.08.2020 |  |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | Мазурина З,И. |  |  |  | администрация
7 | Составить реестр утвержденных и планируемых к утверждению муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде | 01.08.2020 |  |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | Мазурина З,И. |  |  |  | администрация
8 | Произвести и представить оценку ожидаемого исполнения доходной части местного бюджета за текущий финансовый год (по итогам исполнения за 7 месяцев текущего финансового года) | 15.08.2020 |  |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | Мазурина З.И. |  |  |  | администрация
9 | Разработать проект плана социально-экономического развития Октябрьского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период | 01.09.2020 |  |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | Гета И.А. |  |  |  | администрация
10 | Разработать и представить на рассмотрение: | 01.09.2020 |  |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | Гета И.А. |  |  |  | администрация
11 | Сформировать и представить на рассмотрение проект решения о бюджете Октябрьского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период | 01.10.2020 |  |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | Мазурина З,И. |  |  |  | администрация
12 | Направить на рассмотрение проект решения о бюджете Балманского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и материалы, предусмотренные Положением о бюджетном процессе в Октябрьском сельсовете, в Совет депутатов Октябрьского сельсовета | 15.11.2020 |  |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | Бурдыко А.Д |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ